|  |  |
| --- | --- |
| **C:\старый\old\14\служебное\kursk.jpg** | Управление информации и общественных связей  Курской АЭС  307251, Россия, Курская обл.,  г. Курчатов, ул. Ленинградская,  35 Курская АЭС  Тел/факс: (47131) 4-95-41  E-mail: [iac@kunpp.ru](mailto:iac@kunpp.ru)  [www.rosenergoatom.ru](http://www.rosenergoatom.ru) |

**05.03.2020**

**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

**22 миллиарда рублей запланировано в 2020 году вложить в сооружение Курской АЭС-2**

Средства будут направлены на сооружение как основных объектов – зданий ректоров, турбин, градирни, так и вспомогательных – административные здания, резервного энергоснабжения, насосной станции подпитки и т.д. Сейчас на площадке развернуты работы по строительству 44 объектов.

«Мы идем в хорошем темпе. Все запланированные на февраль строительно-монтажные работы и поставки на площадку строительства готового в этот период оборудования выполнены в полном объеме», - пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков **Николай Митрофанов**.

В феврале специалисты выполнили два ключевых события – завершили бетонирование перекрытия на отметке -0,05 метра вспомогательного реакторного здания энергоблока №2 и монтаж первого яруса наружной защитной оболочки реактора энергоблока №1. Специалисты полностью завершили армирование кольцевого фундамента башенной испарительной градирни энергоблока №1 в объеме 1359 тонн.

«Больше всего средств в феврале направлено на строительно-монтажные работы – более 379 миллионов рублей, – продолжил **Николай Митрофанов**. – Следующим ключевым событием станет начало бетонирования стен на отметке минус 4,250 метра здания резервного пункта управления блоков. К этим работам планируем приступить в середине апреля».

Сейчас на площадке по сооружению Курской АЭС-2 работают 4699 человек, без учета инженерного персонала.

**Управление информации и общественных связей Курской АЭС**